## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Xây dựng Website bán giày
Link github
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Trường Giang | MSSV | 19110354
|  | Võ Bảo Long | MSSV | 19110234
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Trường Giang | Võ Bảo Long | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Thống nhất đề tài |  | x | x |  | 27/8/2021 | 2021-01-09
2 | Khảo sát và phân tích về website bán giày |  | x | x |  | 6/9/2021' | 14/9/2021
3 | Xác định các chức năng của đề tài |  | x | x |  | 6/9/2021' | 14/9/2021
3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu & chọn giao diện |  | x | x |  | 6/9/2021' | 14/9/2021
4 | Kết nối cơ sở dữ liệu (MySQL) vs ngôn ngữ Java |  |  | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 15/9/2021 | 18/9/2021
5 | Tìm hiểu và đưa giao diện vào project |  | x | x |  | 15/9/2021 | 18/9/2021
6 | Xây dựng project dựa trên mô hình MVC |  | x |  |  | 19/9/2021 | 25/9/2021
7 | Đưa cơ sở dữ liệu lên Web & Viết báo cáo ( bản nháp) |  | x |  | Cây gia phả theo ý người dùng | 26/9/2021 | 2021-03-10
8 | Xây dựng những tính năng cơ bản cho website ( thêm,xóa ,sửa, đăng nhập,…) |  | x | x |  | 2021-04-10 | 2021-10-10
9 | Xây dựng hàm Search, Sort… dựa trên những thuật toán đã học & Viết báo cáo ( bản nháp) |  |  | x |  | 2021-11-10 | 23/10/2021
10 | Xây dựng thêm những tính năng ( phân trang, phân quyền…) |  | x |  |  | 24/10/2021 | 30/10/2021
11 | Xây dựng chức năng giỏ hàng & Viết báo cáo ( bản nháp) |  |  | x |  | 31/11/2018 | 2021-05-11
12 | Sử dụng JavaMail để gủi mail |  |  | x |  | 2021-06-11 | 2021-11-11
13 | Viết báo cáo |  | x | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2021-12-11 | 17/11/2021
14 | Kiểm thử và tối ưu thuật toán & chỉnh sửa báo cáo |  | x | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 17/11/2021 | 24/11/2021
…